## окр 11
Приказ Минстроя России от 26.10.2015г. № 761/пр
г. Корсаков ООО «Корсаков Плюс» «___»________20___г.
АКТ
Приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 11, ул. Окружная, с. Раздольное S общ. 630,7 м2
Собственник помещений именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Черных Аллы Александровны председателя совета дома, являющего собственником кв. № 4, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола №1 от 01.06.2018г, с одной стороны, и ООО «Корсаков Плюс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Яшуниной Екатерины Викторовны действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления МКД или договора оказания услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, либо договора подряда по ремонту общего имущества
Наименование вида работы (услуги) |  | Периодичность выполненной работы | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
1. Содержание общего имущества в многоквартирном доме
Содержание и уборка лестничных клеток |  | 2 раза в неделю | м.кв | 2.25 | 17028.9
Уборка придомовой территории |  | 5 раз в неделю | м.кв | 6.8 | 51465.12
Дератизация |  | 4 раза в год | м.кв | 0.16 | 1210.944
Управление многоквартирным домам |  | 5 раз в неделю | м.кв | 6.6 | 49951.44
Содержание ОИ вода |  |  | м.кв | 0.1951 | 1476.6
Содержание ОИ эл.эн |  |  | м.кв | 1.5345 | 11613.6
Всего за содержание |  |  | м.кв | 17.5396 | 132746.604
2.Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  | По заявлениям граждан и по результатам обследования | м.кв | 0.4 | 3027.36
Электрических сетей и устройств | По заявлениям граждан и по результатам обследования |  | м.кв | 0.90065 | 6816.51
Водоснабжения и водоотведения |  |  | м.кв | 1.4421 | 10914.31
Центрального отопления |  |  | м.кв | 18.2123 | 137838.31
Всего за текущее обслуживание и ремонт внутридомовых сетей и устройств |  |  | м.кв | 20.5551 | 155569.13
Итого за 2020 г. |  |  | м.кв | 38.4947 | 291343.094
2. Всего за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. выполнено работ на общую сумму 291343,09 рублей (двести девяносто одна тысяча триста сорок три руб. 09 коп.)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, надлежащего качества.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны к друг другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон
Исполнитель – Генеральный директор Е.В. Яшунина
Заказчик - Председатель совета дома А.А. Черных
на 01.01.2020 |  | 50719.67
начислено |  | 260860.2
оплачено |  | 230763.99
на 01.01.2021 |  | 80815.88