## о. 119
Приказ Минстроя России от 26.10.2015г. № 761/пр
г. Корсаков ООО «Корсаков Плюс» «___»________20___г.
АКТ
Приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 119, ул. Окружная, S общ. 3080 м2
Собственник помещений именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ПУ ФСБ России в г. Корсаков по Сахалинской обл., действующий на основании договора от 18.05.2021 г., с одной стороны, и ООО «Корсаков Плюс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Яшуниной Екатерины Викторовны действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления МКД или договора оказания услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, либо договора подряда по ремонту общего имущества
Наименование вида работы (услуги) |  | Периодичность выполненной работы | Единица измерения работы (услуги) | стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу за период с 01.01.2021 по 17.05.2021 | стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу с 18.05.2021 по 31.12.2021 г | сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Содержание общего имущества в многоквартирном доме
Содержание и уборка лестничных клеток |  | 1 раз в неделю | м.кв | 4 | 2.28 | 2.9967 | 110756.8
Уборка придомовой территории |  | 5 раз в неделю | м.кв | 6.02 | 5.13 | 5.5008 | 203310.8
Дератизация |  | 4 раза в год | м.кв | 0.16 | 0.2 | 0.18333 | 6776
Управление многоквартирным домом |  | 5 раз в неделю | м.кв | 8.97 | 10.79 | 10.0317 | 370770.4
Содержание ОИ вода |  |  | м.кв | 0.27071 | 0.27071 | 0.27 | 10005.27
Содержание ОИ эл.эн. |  |  | м.кв | 1.6469 | 1.6469 | 1.65 | 60869.28
Всего за содержание |  |  | м.кв | 21.0676 | 20.3176 | 20.6325 | 762488.55
Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  | По заявлениям граждан и по результатам обследования | м.кв | 3.59 | 6.79 | 2.1277 | 78640
Текущее обслуживание и ремонт внутридомовых сетей и устройств
Электрических сетей и устройств | По заявлениям граждан и по результатам обследования |  | м.кв | 3.55 | 1.19 | 0.43263 | 15990
Водоснабжения и водоотведения |  |  | м.кв | 3.68 | 3.12 | 0.083387 | 3082
Центрального отопления |  |  | м.кв | 3 | 4.46 | 3.9251 | 145070
Индивидуальное потребление электроэнергии |  |  | кВт | 3.83 |  |  | 757329.89
Всего за текущее обслуживание и ремонт внутридомовых сетей и устройств |  |  | м.кв | 10.23 | 8.77 | 4.4411 | 164142
Итого за 2021 г. |  |  | м.кв | 34.8876 | 35.8776 | 27.2013 | 1005270.55
Остаток по отчету за 2020 год, с учетом предыдущих лет |  |  | 46765.29
Начислено за 2021 год |  |  | 1364188.49
Оплачено за 2021 год |  |  | 1222208.84
Задолженность населения с учетом предыдущих лет |  |  | 141979.65
Остаток по отчету за 2021 год, с учетом предыдущих лет |  |  | 263703.58